Пояснительная записка

к отчету о финансировании и реализации целевых программ,

действующих на территории города Сарапула в 2012 году

На территории города в 2012 году действовала 21 муниципальная целевая программа (далее - ЦП), по сферам применения их условно можно разделить следующим образом:

- В сфере здравоохранения – 5 ЦП;

- В сфере образования – 2 ЦП;

- В сфере культуры – 2 ЦП;

- В сфере строительства и коммунального хозяйства – 4 ЦП

- В сфере управления МО – 7 ЦП;

- В сфере поддержки МП – 1 ЦП.

Кроме того, в городе самостоятельно реализуются восемь федеральных и республиканских целевых программ:

Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы

- построен спортзал для коррекционной школы II вида;

Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы

- ведется капитальный ремонт спорткомплекса «Сокол»;

- организовано проведение 5-ой летней спартакиады трудовых коллективов;

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике (2011-2015 годы)

- организован летний отдых детей в оздоровительном лагере «Орленок» и оздоровительных лагерях республики;

Доступная среда на 2011-2015 годы

- организована работа социального такси на базе МУ «Комплексный центр социального обслуживания г.Сарапула»;

РЦП демографического развития Удмуртской Республики на 2011-2015 годы

- оказание адресной помощи для подготовки к школе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике (2010-2015 годы)

- приведение в нормативное техническое состояние автомобильных дорог местного значения;

Чистая вода на 2011-2015 годы

- проведение капитального ремонта водопроводной сети по ул.Набережной и реконструкция КНС в пос. Строительный;;

Развитие внутреннего и въездного туризма в Удмуртской Республике на 2012-2018 годы

- позднее поступление средств не позволило приступить к реализации данной программы в 2012 году.

Таким образом, на реализацию целевых программ в городе Сарапуле в 2012 году израсходовано 259,3 млн. рублей, в том числе привлечено из федерального бюджета 54,0 млн. рублей и 106,5 млн. рублей из бюджета Удмуртской Республики.

Исполнение муниципальных целевых программ

Пять муниципальных целевых программ получили финансовую поддержку из федерального и республиканского бюджетов – это: ВЦП «Туберкулёз», ДЦП «Поддержки и развития малого и среднего предпринимательства», ДЦП «Повышения эффективности расходования бюджетных средств», ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», ДЦП «Капремонт жилых домов».

Семь муниципальных целевых программ софинансируются из республиканского бюджета: «Детское и школьное питание», «Природно-очаговые инфекции», «Сахарный диабет», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам», «Газификация города Сарапула», «Административная реформа», «Развитие системы управления земельными ресурсами».

Исполнение муниципальных целевых программ от плановых объемов 2012 года

по всем уровням бюджетов в 2012 году:

| Источник финансирования | План на 2012 год, млн.руб. | Исполнено 2012 год, млн. руб. | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | 210,7 | 189,1 | 89,7 |
| Бюджет РФ | 31,2 | 31,0 | 99,3 |
| Бюджет УР | 76,7 | 59,1 | 77,0 |
| Бюджет г.Сарапула | 50,6 | 43,7 | 86,4 |
| Иные источники | 52,2 | 55,3 | 106,1 |

В ходе реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ необходимо отметить положительные моменты:

- доля расходов бюджета города, формируемых в рамках целевых программ, в 2010 составляла 6,9 %, в 2011 году - 17,87 %, в 2012 году она достигла 25,9%;

- значительно улучшилась исполнительская дисциплина целевых программ: в 2010 году не все целевые программы имели плановые объемы финансирования, большая часть программ финансировалась за счет текущего финансирования; в 2011 году при плане финансирования за счет всех уровней бюджета 192,3 млн. рублей, фактическое исполнение составило 115,5 млн. рублей или 59,9%, часть программ также реализовывалась за счет текущего финансирования, в 2012 году процент исполнения по целевым программам возрос до 89,5% и реализация программ за счет текущего финансирования сведена к минимуму.

однако выявились и отрицательные моменты:

- не вносятся своевременно изменения в долгосрочные и ведомственные программы по мероприятиям, финансируемым из средств городского бюджета, что дает некорректную картину исполнения по данным программам, примером могут служить программы: «Детское и школьное питание», «Безопасность образовательных учреждений, «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

- заказчики (заказчики-координаторы) не всегда соблюдают сроки, установленные для разработки и утверждения вновь принимаемых программ. Так принятие с опозданием программ «Анти-ВИЧ/СПИД» и «Развитие информационного общества» не позволило провести целевое финансирование программ;

- недостаточен контроль за реализацией программ со стороны заказчиков (заказчиков-координаторов) в части соотносимости финансирования и конечных результатов. Например, значительное увеличение объемов финансирования за счет текущего финансирования (исполнение 154,6 % от плана) и внебюджетных средств (1653,7% от плана) по ДЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в г. Сарапуле» не повлекло за собой изменение целевых индикаторов.

Оценка муниципальных целевых программ

Наличие целевых индикаторов позволяет провести рейтинг целевых программ. В соответствии с Порядком разработки, формирования, утверждения и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ установлено, что «высокоэффективными» признаются программы, имеющие суммарное значение по целевым индикаторам более «0 баллов», «эффективными» - имеющие суммарное значение «0 баллов» и «неэффективными» - имеющие отрицательное значение по сумме баллов.

Высокоэффективные целевые программы:

- ДЦП «Повышение эффективности расходов бюджета города Сарапула (2011-2013годы)» с суммой 14 баллов.

- ДЦП «Культурное наследие Сарапула» на 2011-2015 годы – сумма 9 баллов. Программа реализуется второй год и второй год является высокоэффективной. Финансирование и исполнение составило 100%. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

- ДЦП «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Город Сарапул» 2011-2015 г.г. – сумма 6 баллов. Финансирование и исполнение составило 100%. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Возникает вопрос по целевому индикатору «Количество зарегистрированных преступлений», который установлен на уровне «2590 единиц в 2012 году», но такого количества преступлений в городе не регистрируется уже на протяжении последних четырех лет, в 2012 году показатель составил 1621 преступление. Снижение этого показателя планируется к 2015 году «до 2500 единиц», т.е. фактически запланирован рост преступлений. Предлагаем пересмотреть показатели данной целевой программы и привести их в соответствие с реальными цифрами.

- ДЦП «Предупреждение распространения в городе Сарапуле заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2012-2015 годы – сумма 4 балла. Программа была утверждена с нарушением сроков и не получила в 2012 году целевого финансирования. Все мероприятия данной программы были проведены за счет текущего финансирования Управлений здравоохранения, образования, культуры и молодежной политики г. Сарапула, а также за счет республиканского бюджета.

- ДЦП «Административная реформа в муниципальном образовании «Город Сарапул» на 2011-2012 годы» - сумма 3 балла. Финансирование и исполнение составило 100%. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

- ДЦП «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Сарапул» на 2011-2013 годы – сумма 3 балла. Финансирование и исполнение составило 100%. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

- ДЦП «Природно-очаговые инфекции» на 2010-2012 годы – сумма баллов 2. Программа профинансирована в 2012 году на 53,9 %.

- ДЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в г. Сарапуле» на 2010-2014 годы – сумма 2 балла. Исполнение по программе составило 83,9% за счет средств городского бюджета и 100% за счет средств бюджета УР и внебюджета. Дополнительно израсходованы средства текущего финансирования.

- ВЦП «Сахарный диабет» на 2010-2012 годы – сумма 2 балла. Программа профинансирована на 42,3% за счет средств городского бюджета и 100% за счет средств республиканского бюджета.

- ДЦП «Газификация города Сарапула» на 2011-2015 годы – сумма баллов -2. Программа профинансирована на 100%, исполнение составило – 89%.

- ДЦП «Развитие информационного общества в городе Сарапуле» на 2012-2015 годы. Программа была утверждена с нарушением сроков и не получила в 2012 году целевого финансирования. Все мероприятия были выполнены за счет текущего финансирования, а также выделения техники за счет средств республиканского бюджета.

- ДЦП «Безопасный труд на 2011-2013 годы. Программа не предусмотрена к финансированию ни из одного источника, но может быть признана высокоэффективной – сумма баллов – 1. В тоже время необходимо отметить, что в 2012 году значительно превышен показатель по числу дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности (при плане 27 дней, фактически он составил 41,2 дня), кроме того этот показатель возрос и по сравнению с 2011 годом на 45,5%.

Эффективные целевые программы:

- ДЦП Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Сарапуле на 2012 год. Финансирование и исполнение составило 100%. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

- ВЦП «Туберкулез» на 2010-2012 годы . Финансирование и исполнение составило 100%. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

- ДЦП поддержки и взаимодействия общественных организаций и объединений граждан, действующих на территории муниципального образования «Город Сарапул» на 2011-2013 годы. Финансирование и исполнение составило 100%. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

- ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сарапуле Удмуртской Республики на 2011-2014 годы и целевые установки до 2020 года" Финансирование по данной программе составило 81,4% от запланированных объемов программы, исполнено финансирование на 100%. Не были реализованы в полном объеме мероприятия по энергетическому обследованию муниципальных учреждений и жилых домов, заключение энергосервисных договоров, что повлияло на выполнение целевых показателей программы.

Неэффективные целевые программы:

- ВЦП «Детское и школьное питание» на 2010-2012 годы» - сумма баллов – (-1). Программа профинансирована на 100 % за счет бюджетных источников, исполнение по программе составило: республиканский бюджет – 100%, городской – 93,3%; внебюджет – 91,2%.

Неэффективность программы связана с невыполнением планов по следующим целевым показателям:

1)Удельный вес образовательных учреждений, использующих при организации питания продукты, обогащенные витаминами, макро- и микронутриентами  составил 64% при плановом значении в 66%. Невыполнение этого показателя связано с недостаточной популярностью обогащенных продуктов при организации питания в образовательных учреждениях. Данный показатель нуждается в обсуждении на предмет его необходимости.

2)Доля поваров предприятий дошкольного и школьного питания, имеющих специальное образование составила 73% при плановом значении в 74%. Это связано с нехваткой квалифицированных кадров по причине низкой оплаты труда.

3) Доведение норм питания согласно  СанПиН в дошкольных учреждениях составило 90% при плане в 95%. Это связано с недостаточным финансированием на приобретение кондитерских изделий, фруктов, сыров и других аналогичных продуктов.

- ДЦП поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в городе Сарапуле на 2010-2015 годы – сумма баллов – (-1). Программа второй год является неэффективной. В 2012 году программа профинансирована на 100%, исполнение составило 100%.

Неэффективность данной программы связана с невыполнением целевого показателя по выделению микрозаймов субъектам малого и среднего бизнеса: из 12 микрозаймов выделено – 9, т.к. часть средств федерального бюджета поступили в город только в конце года и Администрация города смогла передать поступившие средства, согласно установленным процедурам, Сарапульскому муниципальному фонду развития предпринимательства на цели микрофинансирования только 21 декабря 2012 года (постановления Администрации от 21.12.2012г. № 3622 и 3623). Оставшаяся сумма субсидий будет израсходована в 2013 году.

- ВЦП «Безопасность образовательного учреждения (2010-2012 годы)» - сумма баллов – (-2).

Основной причиной (среди прочих) является невыполнение такого целевого показателя, как «доля образовательных учреждений, имеющих люки, ведущие в чердачное помещение, в противопожарном исполнении». Это связано с тем, что мероприятие по установке люков осуществлялось в пределах бюджетных ассигнований, средств было выделено недостаточно.

- ВЦП «Развитие системы управления земельными ресурсами и системы землеустройства на территории города Сарапула на 2011-2013 годы – сумма баллов – (-2).

Неэффективность данной программы связана с невыполнением работ по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет 94 земельных участков под многоквартирными домами. На невыполнение работ повлияла длительность согласования границ образуемых земельных участков со службами сетей инженерно-технического обеспечения, с собственниками помещений в многоквартирных жилых домах.

- ДЦП на 2012-2019 годы «Светлый город» (-4).

Неэффективность данной программы связана с недофинансированием и с недостаточным контролем со стороны управления ЖКХ.

Начальник управления экономики	Н.Л.Ценева