Пояснительная записка

к отчету о финансировании и реализации муниципальных программ,

действующих на территории города Сарапула в 2013 году

На территории города в 2013 году действует 19 муниципальных программ (далее - МП), по сферам применения их условно можно разделить следующим образом:

- В сфере здравоохранения – 2 МП;

- В сфере образования – 2 МП;

- В сфере культуры – 2 МП;

- В сфере социальной поддержки – 1 МП

- В сфере строительства и коммунального хозяйства – 4 МП

- В сфере поддержки малого предпринимательства – 1 МП;

- В сфере управления МО – 7 МП.

Кроме того, в городе самостоятельно реализуются пять республиканских программы (отчет прилагается):

Чистая вода на 2011-2015 годы

- Строительство водопровода в мкр.Элеконд и реконструкция КНС в пос. Строительный;

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике (2011-2015 годы)

- организация летнего отдыха детей в оздоровительном лагере «Орленок» и оздоровительных лагерях республики;

- организация труда для подростков и молодежи в летний период;

Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы

- средства направлены на приобретение спортинвентаря и оборудование дворовых спортивных площадок;

Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике (2010-2015 годы)

- проведен ремонт 6,813 км городских дорог;

Развитие внутреннего и въездного туризма в Удмуртской Республике на 2012-2018 годы

- проведены подготовительные работы, запланированные программой.

Исполнение муниципальных программ

Три муниципальные программы получили поддержку финансирования из федерального бюджета – это: «МП поддержки малого предпринимательства», «Административная реформа» и «Капитальный ремонт МКД».

Одиннадцать муниципальных программ получили поддержку из республиканского бюджета, это: «Развитие системы управления земельными ресурсами», «МП поддержки малого предпринимательства», «Энергосбережение», «Газификация города Сарапула», «Развитие информационного общества», «Безопасность образовательного учреждения», «Детское и школьное питание» и «Капитальный ремонт МКД», «Доступная среда», «Повышение эффективности расходов бюджета» и «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками».

Исполнение муниципальных программ в 2013 году от плановых объемов по всем уровням бюджетов:

| Источник финансирования | План на 2013 год, млн.руб. | Исполнено за 9 месяцев2013 года, млн. руб. | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | 161,8 | 144,8 | 89,5 |
| Бюджет РФ | 19,3 | 21,3 | 110,3 |
| Бюджет УР | 47,9 | 41,1 | 85,8 |
| Бюджет г.Сарапула | 44,8 | 38,2 | 85,3 |
| Иные источники | 49,7 | 44,0 | 88,6 |

Сравнение исполнения муниципальных программ к  2012 году:

| Источник финансирования | План по ЦП |  | Факт. исполнено |  | % выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| ВСЕГО | 210,7 | 161,8 | 189,1 | 144,8 | 89,7 | 89,5 |
| Бюджет РФ | 31,2 | 19,3 | 31,0 | 21,3 | 99,3 | 110,3 |
| Бюджет УР | 76,7 | 47,9 | 26,0 | 41,1 | 77,0 | 85,8 |
| Бюджет г.Сарапула | 50,6 | 44,8 | 23,0 | 38,2 | 86,4 | 85,3 |
| Иные источники | 52,2 | 49,7 | 27,6 | 44,0 | 106,1 | 88,6 |

Из представленной таблицы видно, что в 2013 году в целом по муниципальным программам было привлечено средств меньше, чем в 2012 на 23%, за счет меньшего поступления средств из федерального бюджета и иных источников финансирования. Почти 60 % составил прирост поступления средств из республиканского и городского бюджетов по сравнению с 2012 годом, но этого оказалось недостаточно, чтобы достичь уровня предшествующего года.

Реализация муниципальных программ

реализация муниципальных программ в 2013 году сложилась следующим образом:

Здравоохранение

- Комплексные меры противодействия наркотикам – в 2013 году к реализации запланировано 32 мероприятия: выполнено 27, остались не выполненными -5. Финансирование программы за счет средств горбюджета запланировано в размере 64,5% от предусмотренных в целевой программе, фактическое исполнение за год составило 346,6% за счет привлечения средств на мероприятия программы из республиканского бюджета, средств текущего финансирования из городского бюджета. Внебюджетных средств для реализации мероприятий программы привлечено в 18,4 раза больше, чем было запланировано – это средства, которые были направлены на оснащение СПНД лабораторными экспресс-тестами, а также профинансированы мероприятия, не получившие средств из городского бюджета.

- Предупреждение заболевания ВИЧ-инфекции – из 16 мероприятий по итогам года выполнены все. Финансирование программы за счет средств горбюджета запланировано в размере 56,1% от необходимых, фактическое исполнение составило 100%.

Образование

- Детское и школьное питание – с 2013 года действует вновь принятая муниципальная программа. Запланировано к реализации 8 мероприятий, выполнено 4. Программа профинансирована за счет средств бюджета УР (100%, средств городского бюджета (запланировано 96,4%) и родительской платы. Фактическое исполнение за 2013 год составило 100% - средства УР, 94,9% - средства горбюджета (или 100% средств заложенных в бюджете), 83,7% - внебюджетные средства. Отсутствует выполнение второго раздела программы. Аналогичная ситуация сложилась с выполнением программы «Детское и школьное питание на 2010-2012 годы», когда раздел «Материально-техническое обеспечение» остался невыполненным.

- Безопасность образовательных учреждений – с 2013 года действует вновь принятая целевая программа. К реализации запланировано 9 мероприятий, по итогам 2013 года выполнены или находятся в стадии реализации все 9 мероприятий. Финансирование по программе предусмотрено в полном объеме. Фактическое исполнение – 100% средства бюджета УР и горбюджета.

Культура

- Поддержка общественных организаций – запланировано к реализации 22 мероприятия, все мероприятия выполнены. Финансирование программы осуществляется за счет средств горбюджета (запланировано 100%) и внебюджетных средств. Фактическое исполнение составило 100% - горбюджет  и 127% внебюджет.

- Культурное наследие – к реализации в 2013 году запланировано – 31 мероприятие, которые выполнены в полном объеме. Финансирование осуществляется за счет средств горбюджета и внебюджетных средств. Фактическое исполнение составило 100% за счет всех источников финансирования.

Социальная поддержка

- Доступная среда – в 2013 году была разработана и утверждена новая программа  К реализации было запланировано 8 мероприятий, из которых по итогам года 5 выполнены полностью, а 3 частично. Финансирование программы было предусмотрено за счет средств бюджета УР – выполнение составило 57,4%, средства горбюджета – 100% составило финансирование и исполнение, исполнение по внебюджетным средствам составило 295,2%.

Строительство и коммунальное хозяйство

- Газификация – в 2013 году в программе была проведена корректировка перечня мероприятий, их общее количество не изменилось. Из запланированных 18 мероприятий, выполнено 15, частично выполнено – 3. Финансирование предусмотрено из средств бюджета УР, средств горбюджета (запланировано 100%) и средств населения. Фактическое исполнение составило 67,8% средства бюджета УР, 100% - средства горбюджета, 85,7% - внебюджет.

- Светлый город – к реализации в 2013 году было запланировано 47 мероприятий, по итогам года выполнено 10, частично – 7, не выполнено 30. Финансирование программы предусмотрено только за счет средств горбюджета (бюджетной росписью предусмотрено 52%). Фактическое исполнение составило 48,7%.

- Энергосбережение – к реализации, после внесения изменений, запланировано 24 мероприятия, выполнено по итогам года 19, частично – 1, не выполнено – 1. Финансирование предусмотрено из средств бюджета УР, средств горбюджета (запланировано 100% от потребности), средств предприятий. Фактическое исполнение составило 113% за счет средств бюджета УР, 100% - горбюджет и иные источники финансирования.

- Капитальный ремонт многоквартирных домов - к реализации запланировано 4 организационных мероприятия и ремонт 11 жилых домов, по итогам года выполнены все запланированные мероприятия и проведен ремонт 12 жилых домов, один дом за счет сэкономленных средств. Финансирование программы было проведено за счет средств федерального, республиканского и городского бюджетов, а также средств собственников жилья. Выполнение составило 100% за счет всех источников финансирования.

Поддержка малого предпринимательства

- Поддержки малого предпринимательства – к реализации запланировано 7 мероприятий, выполнено - 5. Финансирование программы предусмотрено из средств бюджета РФ, средств бюджета УР, средств горбюджета (финансирование предусмотрено 100%), а также иных источников финансирования. Финансовое исполнение за год составило 100% за счет всех источников финансирования.

Организация муниципального управления

- Развитие системы управления земельными ресурсами – программа состоит из 4 мероприятий, работы в течение года проводились по 2 мероприятиям. Финансирование программы предусмотрено за счет средств бюджета УР и горбюджета (финансирование предусмотрено 100%). Фактическое исполнение составило: 59,4% - бюджет УР и 19,1% - горбюджет.

- Повышение эффективности расходов бюджетных средств – к реализации в 2013 году, после внесения изменений, запланировано 41 мероприятие, выполнено – 33, частично – 1, не выполнено - 7 мероприятий. Финансирование программы запланировано из средств бюджета УР и горбюджета (100%). Фактическое исполнение по итогам года составило 100% за счет всех источников финансирования.

- Профилактики правонарушений - из 60 мероприятий, запланированных к выполнению в 2013 году выполнено – 53, частично – 3, не выполнено – 4 мероприятия. Финансирование запланировано по одному мероприятию программы (нанесение дорожной разметки) в полном объеме. Фактическое исполнение составило 100%.

- Административная реформа – с 2013 года принята новая программа, сроком на 3 года. К реализации на текущий год принято 21 мероприятие, все мероприятия выполнены. Финансирование программы предполагалось только из городского бюджета (100% от потребности). В I полугодии поступили средства из бюджета РФ  на мероприятия в рамках административной реформы. Фактическое исполнение составило 100% за счет  средств бюджета РФ (проведены ремонтные работы здания МФЦ), 100% - горбюджет.

- Развитие муниципальной службы – за 2013 год из 17 мероприятий реализованы все 17. Финансирование осуществлялось из средств горбюджета (объемы финансирования запланированы в полном объеме), исполнение составило 93,8%.

- Развитие информационного общества – из 15 мероприятий программы в 2013 году выполнены 7, частично – 2, не выполнены -6. Финансирование было предусмотрено из бюджета УР, городского бюджета (100% потребности), внебюджет. Исполнение составило 53,3% - средства республиканского бюджета, 93,4% - горбюджет, внебюджет – 0%.

- Безопасный труд – из 9 мероприятий выполнено – 8. Финансирование по данной программе предусмотрено за счет средств предприятий.

Начальник управления экономики	Н.Л.Ценева