## Лист1
План работ по ТР на 2011г.
Адрес дома | Год | Наименование работы | Плановая сумма | Сведения о выполнении
Советская,118 | 2011 | ремонт кровли | 25000 | Выполнено
| 2011 | ремонт 2-ух подъездов с заменой светильников и тамбурных дверей | 70000 | Выполнено
| 2011 | ремонт отмостки | 40000 | Выполнено
| 2011 | благоустройство | 5000 | Выполнено
План работ по ТР на 2012г.
Адрес дома | Год | Наименование работы | Плановая сумма | Примечание
Советская,118 | 2012 | замена окон в подъездах | 40000 | Выполнено
| 2012 | ремонт 2-ух подъездов с заменой светильников и тамбурных дверей | 70000 | Выполнено
| 2012 | бетонирование площадок возле подъездов | 17000 | Перенесено на 2013г. с ремонтом внутрдомовой дороги