## г. Сарапул
ОТЧЕТ о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого или неэффективно используемого недвижимого имущества, расположенного на территории муниципального образования "Город Сарапул" в Удмуртской Республике, МО "Город Сарапул" по состоянию на 01.09.2022 г.
№ п/п |  | Наименование объекта недвижимости |  | Адрес | Правообладатель | Год постройки | Общая площадь объекта (кв.м) | Кадастровый (или условный) номер объекта недвижимости | Остаточная стоимость (тыс.руб.) | Назначение объекта недвижимости, его индивидуальные характеристики (этажность, материал постройки и т.д.), описание фактического состояния объекта, наличие фотоматериалов | Площадь земельного участка под объектом недвижимости, (кв.м) | Кадастровый номер земельного участка | Предложения по вовлечению неиспользуемого недвижимого имущества в хозяйственный оборот* либо по списанию недвижимого имущества | Проделанные мероприятия по вовлечению неиспользуемого недвижимого имущества в хозяйственный оборот** | Расчетные затраты, тыс. руб. |  | Лицо, ответственное за мероприятия, от имени балансодержателя (ФИО, телефон)
|  |  | Вовлеченность объекта в хозяйственный оборот | [11 empty] | на содержание объекта недвижимости | на реализацию мероприятий по вовлечению неиспользуемого недвижимого имущества в хозяйственный оборот*** либо на списание и разборку недвижимого имущества
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 0 | Федеральная собственность
| 24 | Собственность Удмуртской Республики
1 | 1 | Здание диспансера (литера А, А1, А2) | не вовлечен | УР, г.Сарапул, ул. Гагарина, д.56 | КУЗ УР "Сарапульский межрайонный противотуберкулезный диспансер МЗ УР" | 1967 | 1425,5 из 2682,8 (не используются подвал, приемный покой, второй и третий этажи) | 18:30:000281:163 |  | трехэтажное кирпичное здание, требуется ремонт в неиспользуемых частях. | 11175 кв.м ( на участке находятся хоз. постройки 551 кв.м) | 18:30:000281:20 | осуществление ремонта, использование в деятельности дополнительных организаций здравоохранения | Направлено письмо в адрес БУЗ УР "Сарапульский межрайонный противотуберкулезный диспансер МЗ УР" (от 13.07.2018 г. № 4291/01-14). Проводился капитальный ремонт здания (гос.контракт от 22.07.2020 г.) В ходе осмотра здания 17.03.2022 рабочей группой МИО дана рекомендация учреждению: с целью определения технического состояния объекта, учреждению подготовить техническое заключение на здание. По результатам обследования определиться с перечнем необходимых работ, обратиться в Минздрав УР с запросом о выделении денежных средств. Дано поручение Минздраву УР: - рассмотреть возможность выделения денежных средств на ремонт помещений; - обеспечить эффективное использование здания диспансера, рассмотреть иные варианты использования пустующих площадей КУЗ УР «Сарапульский межрайонный противотуберкулезный диспансер МЗ УР» с учетом специфики деятельности Учреждения | Только на отопление в ценах 2021 года 983000 рублей. |  | 8(34147)34735 Касаткина Татьяна Николаевна - и.о. главного врача, Кулемин Михаил Юрьевич - завхоз
2 | 2 | Нежилое здание (гараж) | не вовлечен | 3: УР, г.Сарапул, ул.Жуковского; 4: ТФОМС УР; 6: 24.4; 7: 18:30:000025:893; 9: Расположен на 1-м этаже одноэтажного кирпичного здания; 12: Передача; 13: В адрес МИО УР поступило письмо от ТФОМС УР от 14.07.2020 №4115/12-05 о планируемом высвобождении объектов с 01.09.2020. МИО УР направил письмо в ИОГВ, ОМСУ о потребности у др. организаций от 07.08.2020 №4291/01-14. Повторно направлено письмо в ИОГВ о потребности (исх от 12.02.2021 №957/01-14). Направлено письмо в ОМСУ о потребности (исх. от 08.04.2021г. № 2420/01-14). Письмо от МО "Город Сарапул" (вх. № 4812/01-14 от 16.04.21г.) о заинтересованности в объекте при условии передачи с земельным участком. Подготовлена служебная записка о необходимости оформления ЗУ. ЗУ будет оформлен за счет экономии за 2021 года или в 2022 году. Письмо ТФОМС УР от 19.05.2022 № 3070/12-05 об освобождении гаража, с просьбой об изъятии из оперативного управления
3 | 3 | Спортзал | не вовлечен | Удмуртская Республика, г.Сарапул, ул.Гагарина, д.20 | ГКОУ УР "Сарапульская общеобразовательная школа № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" | 1957 | 208.4 | 18:30:000262:301 | 0 | Объект в разрушенном состоянии, крыша отсутствует в наличии - стены. | 213.3 | 18:30:000262: 22 | Списание | Получено Постановление Администрации города Сарапула от 18.11.2019 г. № 2620 " Об организации работ по сносу объекта недвижимости". Написаны письма Учредителю о выделении денежных средств на документацию по сносу и снос здания. Нужны денежные средства на разработку проектно-сметной документации по сносу здания - 40 000 руб., снос здания - 2 000 000 руб. В ходе осмотра объекта 17.03.2022 рабочей группой МИО дана рекомендация учреждению: обратиться в адрес МОиН УР для выделения денежных средств на подготовку проектно-сметной документации по сносу объекта. Поручение МОиН УР: предусмотреть выделение денежных средств на подготовку проектно-сметной документации |  |  | Парикова Екатерина Юрьевна зам.дир. по АХЧ 8(34147)40234
4 | 4 | Здание | не вовлечен | г. Сарапул, ул. Мысовская, 64 | АСУ СО УР "Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов" филиал Сарапульский психоневрологический интернат | 1975 | 1320.5 | 18:30:000350:203 | 1795 | 1 этаж | 4080 | 18:30:000350:36 | Здания были переданы учреждению от больницы в августе 2016 года. Совместно с организациями города Глазова планировалось открытие спортивного комплекса, но организации отказались от участия в проекте. Земельный участок не используется в связи с нахождением на нем неиспользуемых объектов недвижимости | Планируется разработка технической документации для проектирования отделения милосердия, так как в настоящее время отделение милосердия находится в отдаленном населенном пункте. В ходе осмотра зданий 17.03.2022 рабочей группой МИО дана рекомендация учреждению: ускорить процесс по разработке технической документации по проектированию отделения милосердия, либо рассмотреть варианты продажи объектов, передачи в аренду. | 38.72 | - | Директор, Коньков К.В., (3412) 31-18-79
5 | 5 | Здание | не вовлечен | 6: 23.4; 7: 18:30:000350:202; 8: 0; 9: 1 этаж; на содержание объекта недвижимости 14: 0; на реализацию мероприятий по вовлечению неиспользуемого недвижимого имущества в хозяйственный оборот*** либо на списание и разборку недвижимого имущества 15: -; на реализацию мероприятий по вовлечению неиспользуемого недвижимого имущества в хозяйственный оборот*** либо на списание и разборку недвижимого имущества 16: Директор, Коньков К.В., (3412) 31-18-79
6 | 6 | Здание | не вовлечен | 6: 7.7; 7: 18:30:000350:200; 8: 0; 9: 1 этаж; на содержание объекта недвижимости 14: 0; на реализацию мероприятий по вовлечению неиспользуемого недвижимого имущества в хозяйственный оборот*** либо на списание и разборку недвижимого имущества 15: -; на реализацию мероприятий по вовлечению неиспользуемого недвижимого имущества в хозяйственный оборот*** либо на списание и разборку недвижимого имущества 16: Директор, Коньков К.В., (3412) 31-18-79
7 | 7 | Здание (склад) | не вовлечен | 6: 64.1; 7: 18:30:000350:196; 8: 20.57; 9: 1 этаж; на содержание объекта недвижимости 14: 0.51; на реализацию мероприятий по вовлечению неиспользуемого недвижимого имущества в хозяйственный оборот*** либо на списание и разборку недвижимого имущества 15: -; на реализацию мероприятий по вовлечению неиспользуемого недвижимого имущества в хозяйственный оборот*** либо на списание и разборку недвижимого имущества 16: Директор, Коньков К.В., (3412) 31-18-79
8 | 8 | Артезианская скважина № 2 | не вовлечен |  |  |  | - | 18:30:000350:107 | 0 | неудовлетворительное состояние | 19199 | 18:30:000350:4 | Списание | В ходе осмотра зданий 17.03.2022 рабочей группой МИО дано поручение учреждению осуществить мероприятия по списанию объекта | 0 | - | Директор, Коньков К.В., (3412) 31-18-79
9 | 9 | 2/3 жилого дома | не вовлечен | г.Сарапул, ул.Мира, 24 | Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики "Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов" филиал "Сарапульский психоневрологический интернат" | 1975 | 33.3 | 18:30:000597:79 всего объекта | 35.99 | 1-этажный, деревянный, находиться в аварийном состоянии | 526 | 18:30:000597:54 | Продажа/передача | Готовится заключение о техническом состоянии объекта для решения вопроса о его передаче или списании (письмо Минсоцполитики УР от 02.10.2018 № 8824/01-2-28). Учреждением рассматривается вопрос передачи объекта гражданину по договору социального найма (письмо Минсоцполитики УР от 01.04.2019 № 2966/01-2-28). Получено заключение о неудовлетворительно техническом состоянии объекта. Также ведется переписка с собсвтенником объекта с целью решения вопроса дальнейшего использования или списания и демонтажа объекта. (письмо Минсоцполитики УР от 03.07.2019 № 6208/01-2-28). Подготовлены письма Главе МО "Город Сарапул" о принятии объекта в муниципальную собственность. письмо Минсоцполитики УР от 01.08.2019 № 7133/01-2-28). Собственник 1/3 части жилого дома заинтересован в приобретении 2/3, с учетом положений ст. 250 ГК РФ (письмо Минсоцполитики УР от 02.10.2019 № 9154/01-2-28).
10 | 10 | Дом купца Леденцова, Начало XX в. | не вовлечен | УР, г.Сарапул, ул. Азина, 32 | Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики "Сарапульская городская больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики" | 1913 | 283.7 | 18:30:000257:94 |  | Нежилое помещение (№№ на поэтажном плане: подвал: 1,2,3,4,7,8,9, коридор, коридор 1, 1 этаж: 1-16) (требуется перерегистрация права ОУ) Здание бывшей централизованной бухгалтерии | 473 | 18:30:000257:8 | продажа | Расп. МИО УР от 23.07.2018 № 1256-р объект передан на баланс БУЗ УР "Сарапульская ГБ МЗ УР. Аварийоное состояние. Новый балансодержатель планирует выставить объект на продажу. Объект законсервирован. Письмо Минздрава УР от 13.10.2021 № 13251/05-07 о возможности передачи здания в собственность МО. Письмо от 9.12.2021 01-37/8901 - отказ МО от объекта. В ходе осмотра зданий 17.03.2022 рабочей группой МИО дана рекомендация учреждению согласовать с Минздравом УР возможность продажи объекта, после чего обратиться в адрес Минимущества Удмуртии для согласования продажи. |  |  | Главный врач - Галанов Михаил Германович тел.: 8(34147)4-06-43 (юр.отдел - 8(34147)9-72-58 Глухов Дмитрий Владимирович)
11 | 11 | Котельная (литера Д, д) | не вовлечен | 3: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Некрасова, 23 б; 5: 1988; 6: 353.7; 7: 18:30:000225:66; 9: 1 этажное кирпичное здание бывшей котельной родильного дома (требуется перерегистрация права ОУ); 12: продажа; 13: Письмо Минздрава УР от 13.10.2021 № 13251/05-07 о возможности передачи здания в собственность МО. Письмо от 9.12.2021 01-37/8901 - отказ МО от объекта. В ходе осмотра зданий 17.03.2022 рабочей группой МИО дана рекомендация учреждению согласовать с Минздравом УР возможность продажи объекта, после чего обратиться в адрес Минимущества Удмуртии для согласования продажи.; на реализацию мероприятий по вовлечению неиспользуемого недвижимого имущества в хозяйственный оборот*** либо на списание и разборку недвижимого имущества 16: Главный врач - Галанов Михаил Германович тел.: 8(34147)4-06-43 (юр.отдел - 8(34147)9-72-58 Глухов Дмитрий Владимирович)
12 | 12 | Здание, пристрой (литера Б, б) | не вовлечен | 3: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гоголя, 34 а; 5: 1954; 6: 810.4; 7: 18:30:000269:70; 9: 2-этажное нежилое здание бывшего гинекологического стационара и женской консультации; 12: продажа; 13: Письмо Минздрава УР от 13.10.2021 № 13251/05-07 о возможности передачи здания в собственность МО. Письмо от 9.12.2021 01-37/8901 - отказ МО от объекта. В ходе осмотра зданий 17.03.2022 рабочей группой МИО дана рекомендация учреждению согласовать с Минздравом УР возможность продажи объекта, после чего обратиться в адрес Минимущества Удмуртии для согласования продажи.; на реализацию мероприятий по вовлечению неиспользуемого недвижимого имущества в хозяйственный оборот*** либо на списание и разборку недвижимого имущества 16: Главный врач - Галанов Михаил Германович тел.: 8(34147)4-06-43 (юр.отдел - 8(34147)9-72-58 Глухов Дмитрий Владимирович)
13 | 8 | нежилое здание | вовлечен | 3: г.Сарапул, ул. Гоголя, д. 34; 4: МО; 6: 335.6; 7: 18:30:000269:59; 9: 2 этажное кирпичное здание, удовлетворительное техническое состояние; 12: передача из МО в собственность УР; 13: Объект включен в Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020-2022гг.Проводятся мероприятия по формированию земельного участка. Фактически здание занимает отделение архива БУЗ УР "Сарапульская ГБ МЗ УР". Письмо МЗ УР от 10.08.2021 № 10292/05-07, письмо Сарапульской ГБ от 10.08.2021 № 01-22/2162 о предоставлении помещения в пользование.Принято решение о передаче в собственность УР. Здание передано. Распоряжение Минимуществав Удмуртии № 533-р от 18.04.2022 "О приеме недвижимого имущества из собственности МО "Город Сарапул" в казну Удмуртской Республики и закреплении его на праве оперативного управления за БУЗ УР здравоохранения Удмуртской Республики "Сарапульская городская больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики"; на реализацию мероприятий по вовлечению неиспользуемого недвижимого имущества в хозяйственный оборот*** либо на списание и разборку недвижимого имущества 16: Мокрушина А.В. 8 (34147) 41930 | 1
| 187 | Муниципальная собственность
13 | 1 | Нежилое здание | не вовлечен | г.Сарапул, ул. Советская ,18 | МО, | 1995 | 591.3 | 18:30:000250:28 | 0 | 19 |  |  | продажа | Решение СГД № 36-168 от 24.06.2021 г. Дано согласие на продажу. Начальная цена за здание 4966,92 т.руб, за землю 1500 т.руб.. Аукцион назначен на20.08.2021. Не состоялся. Публичное предложение назначено на 05.10.2021 г. Не состоялось. Новое назначено на 22.11.21 г. Продажа не состоялась. Дано согласие СГД на продажу по новой цене 3707т. руб здание, 1500 т.руб земля. Аукцион назначен на 07.04.2022 г.Не состоялся, публичное предложение назначено на 30.05.2022 г. Объект продан за 3384,55 руб. |  | оценка рыночной стоимости 3,8 т.руб | Гаврильчик Н.Н. 8 (34147) 41930 | 1
14 | 2 | нежилое здание | не вовлечен | г.Сарапул, ул. Ст.Разина, 9 | МО | 1882 | 414.2 | 18:30:000224:0005:6992/А | 0 | нежилое отдельностоящее здание | 503 | 18:30:000224:47 | продажа | Включен в План приватизации на 2022. После заключения контракта на оценку будет заказана оценка объекта, Отсутствует охранное обязательство на ОКН. Агентством подготовлен акт технического состояния , который будет приложением к охранному обязательству. СГД принято решение о продаже объекта по цене 2008,0 руб. посредством проведения конкурса. Конкурс назначен на 30.08.2022 г. |  | оценка рыночной стоимости 6,2 т.руб | Гаврильчик Н.Н. 8 (34147) 41930 |  | 1
15 | 3 | нежилое помещение (ОКН) | не вовлечен | г.Сарапул, ул. Советская ,7а | МО | 1918 | 342,7 81,1 | 18-18-17/013/2006-029 18:30:00:7133/А:П1/1П2/1-22 | 205,9 3,3 | встроенное помещение |  |  | продажа | Рыночная стоимость 2680 т.руб. Принято решение об отчуждении № 11-94 от 28.01.2021 г. Посредством конкурса. Конкурс назначен на 31.03.2021 г.Конкурс не состоялся . Назначен новый на 19.05.2021 г. Объявлен конкурс на 24.12.21 г. по новой цене 2522т.р . Не состоялся .Новый назначен на 03.02.2022 г. Не состоялся, новый конкурс назначен на 12.04.2022 г.Не состоялся. | отопление 27 т.руб в месяц | оценка рыночной стоимостии 1,5 т.руб | Гаврильчик Н.Н.8 (34147) 41930 |  | 1
16 | 4 | Комплекс строений (ОКН) | не вовлечен | г.Сарапул, ул. Раскольникова, 133 | МО | 1918 | 230,7 346,8 | 18:30:000242:114 18:30:000242:13 | 0 | комплекс отдельностоящих зданий | 3155 | 18:00:000242:4 | продажа | Принято решение СГД о продаже посредством конкурса за 1 рубль, земля-888, 0 т.руб. конкурс назначен на 12.02.2021 г. Конкурс не состоялся.Назначен новый на 07.04.2021 г.Не состялся. Конкурс объявлен на 19.11.2021 г. Не состоялся . Новый назначен на19.01.2022 г.Не состоялся. Объявлен новый конкурс на 29.06.2022 г. Не состоялся, новый назначен на 10.08.2022 г.Конкурс не состоялся |  | изготовление проектно-сметной докуентации 747,5 т. руб., оценка земли-0,7 т.руб | Гаврильчик Н.Н. 8 (34147) 41930 |  | 1
17 | 5 | нежилое помещение | вовлечен | г.Сарапул, ул. Труда, 1 | МО | 1918 | 212.8 | 18:30:000239:38 | 0 | встроенное помещение на 1 и 2 этаже нежилого здания |  |  | продажа имущества в собственность | Принято решение СГД № 4-101 от 25.02.2021 г. по цене 1760, 0 тыс. руб. Аукцион назначен на 21.04.2021 г. Не состялся . Публичное предложение назначено на 21.07.2021. Торги не состоялись. Объявлен аукцион на 27.12.2021 г по новой цене 1621 т.руб..Не состоялся . Публичное предложение назначено на 02.02.2022 г. Объект реализован. по цене 810,5 т.руб |  | оценка рыночной стоимости-1,5 т.руб. | Гаврильчик Н.Н. 8 (34147) 41930 | 1
18 | 6 | нежилое помещение | не вовлечен | г.Сарапул, ул.Азина, 64 | МО | 1980 | 11.8 |  |  | 1 этаж |  |  | продажа имущества | из-за отсутствия желающих взять в аренду, принято решение о продаже. СГД дано согласие на продажу по цене 218,4 т.руб. Аукцион назначен на 19.08.2022 г. Не состоялся | Отопление, содержание взносы 0,5 т.руб в месяц | оценка рыночной стоимости на 2,4 т.р. | Гаврильчик Н.н.. 8 (34147) 41930
19 | 7 | нежилое здание | не вовлечен | г.Сарапул, ул.Электрозаводская, 3 | МО | 1952 | 1275.2 | 18:30:000025:562 |  | 2 этажное кирпичное здание, удовлетворительное техническое состояние |  |  | Закрепление за МБУ | В здании было запланировано размещение Кванториума для детей. Проектно-сметные работы были проведены. На уровне УР было принято решение о заморозке проектов Кванториумов, открыты Точки роста в школах. Решение о способе использования пока не принято | отопление, свет, охрана 47,6 т.руб в месяц |  | Гаврильчик Н.Н.. 8 (34147) 41930
20 | 8 | нежилое здание | не вовлечен | г.Сарапул, ул. Электрозавдская, 12 е | МО |  | 1212.2 | 18:30:000047:5 |  | отдельностояший объект |  |  | продажа имущества | В результатате обследования принято решение о сносе объекта в связи с аварийным состоянием. Депутатами СГД дано согласие на снос № № 11-273 от 28.04.2022 г. После сноса здания, снятия с кадастрового учета, земельный участок планируется предоставить инвестору. |  | изготовление технической документации 4,4 т.р | Гаврильчик Н.Н.. 8 (34147) 41930 |  | 1
21 | 9 | Объект незавершенного строительства | не вовлечен | г.Сарапул, Нечкинский тракт | МО |  | 90.3 | 18:30:000597:190 |  | отдельностоящий объект |  |  | продажа | Объект включен в Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020-2022гг.Проводятся мероприятия по формированию земельного участка. Проблема-участок находится в зоне территории общего пользования. Решается вопрос по смене зоны. Срок -2 квартал 2023 г. |  | изготовление технической документации 4,4 т.р | Гаврильчик Н.Н.. 8 (34147) 41930 |  | 1
22 | 10 | здание | не вовлечен | г.Сарапул, ул.Первомайская, 17 | МО | 1918 | 242.1 | 18;30:000262:80 |  |  | 812 | 18:30:000262:644 | продажа | Выявлено, что неправильно сформирован земельный участок . Проводятся меропиятия по исправлению ошибки. Срок -4 квартал 2022 г. |  |  | Гаврильчик Н.Н 8 (34147) 41930
23 | 11 | нежилое помещение | вовлечен | 3: Г.Сарапул, ул.Ленинградская, 11; 4: МО; 6: 137.6; 7: 18:30:000026:585; 12: безвозмездное пользование; 13: Решением СГД 4-256 от 24.03.2022 г. согласована передача в безвозмездное пользование некоммерческой организации. Заключен договор безвозмездного пользования с АНО "Школа достижений" 06.04.2022 г.; на реализацию мероприятий по вовлечению неиспользуемого недвижимого имущества в хозяйственный оборот*** либо на списание и разборку недвижимого имущества 16: Гаврильчик Н.Н. (34147) 41930 | 1
24 | 12 | нежилое здание | не вовлечен | г.Сарапул, ул. Раскольникова ,137 | МО | 1928 | 554.1 | 18:30:000243:99 | 1654.4 | нежилое отдельностоящее здание | 1018 | 18:30:000249:17 | продажа | Решением СГД дано согласие на продажу по 3432,т.руб здание, 2268 т.руб.земля .Аукцион назначен на 07.04.2022 г. Не состоялся . Публичное предложение назначено на 30.05.2022 г. Не состоялось. Новое назначено на 08.07.2022 г. Не состоялось.Заказана новая оценка. Вопрос продажи будет рассмотрен на сентябрьском заседании СГД | услуги охранного агентства, свет 3,5 т. Руб. в месяц, 1,2 т.руб-оценка |  | Гаврильчик Н.Н. 8 (34147) 41930 |  | 1
25 | 13 | нежилое помещение | не вовлечен | г.Сарапул, ул.Чапаева, 3 | МО |  | 75.9 | 18:30:000427:1123 |  |  |  |  | продажа | Решением СГД № 15-32 от 29.10.2020 г. Дано согласие на продажу по цене 873 т.руб. Аукцион назначен на 28.10.2021 г. Не состоялся. Публичное предложение назначено на 30.12.2021 г. Не состоялось. Принято решение СГД № 6-258 от 24.03.2022 г. О продаже без объявления цены. Продажа назначена на 18.05.2022 г. Продажа состоялась, покупатель подписал договор купли-продажи , от оплаты отказывается. Подготовлено соглашение о расторжении договора купли-продажи с предъявлением штрафных санкций.Продажа без объявления цены назначена на 20.07.2022 г. Реализовано за 171,5 руб. | взносы, содержание 2,0 т.руб | отчет об оценке 1,2 т.руб | Гаврильчик Н.Н.. 8 (34147) 41930 |  | 1
26 | 14 | земельный участок | не вовлечен | УР, г.Сарапул, жилой район Гудок-2, ул.Мартовская, 7 | неразграниченная государственная |  |  |  |  | Для индивидуального жилищного строительства | 1314 | 18:30:000806:227 | продажа | Распоряжение Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики от 02.04.2018 г. № 475-р о проведении аукциона по продаже земельного участка. Начальная цена участка 517,5 (снижена на 10%) т.руб. Запланирована продажа со снижением на 20 % на 12.02.2021 г. Продажа не состоялась. Продажа со снижнием на 30 % назначена на 30.04.2021 . Не состоялся.Заказаны новые техприсоединения |  | оценка рыночной стоимости ежегодной арендной платы 2,0 т.руб | Гаврильчик Н.Н. 8 (34147) 41930 |  | 1
27 | 15 | земельный участок | не вовлечен | УР, г.Сарапул, Труда, 63д | неразграниченная государственная |  |  |  |  | склады (код 6.9)-размещение соорружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов, не являющихся частями производственных комплексав, на которых был создан груз | 1500 | 18:30:000150:37 | аренда | Распоряжение правительства Удмуртской Республики от 22.03.2019 г. №490-р о проведении аукциона на право заключения договора аренды. Начальная цена арендной платы 83,4 т.руб (снижение на 10 %). Продажа запланирована на 23.10.2020 г . Запланирована продажа со снижением на 20 % на 12.02.21 г. Объявлен аукцион со снижением на 30 % 64,82 рубна 16.04.2021 г. Не состоялся. Объявлен на 19.11.2021 г. Не состоялся .Заказаны новые техприсоединения |  | оценка рыночной стоимости ежегодной арендной платы 2, 0 т.руб | Гаврильчик Н.Н. 8 (34147) 41930 |  | 1
28 | 16 | земельный участок | не вовлечен | УР, г.Сарапул, жилой район Дубровка, ул.2-я Лесная, 48 | неразграниченная государственная |  |  |  |  | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) – размещение индивидуального жилого дома | 1500 | 18:30:000766:238 | продажа | Распоряжение правительства Удмуртской Республики от 23.11.2016 г. № 1169-р о проведении аукциона по продаже земельного участка. Переоценка |  | оценка рыночной стоимости ежегодной арендной платы 2, 0 т.руб | Гаврильчик Н.Н. 8 (34147) 41930 |  | 1
29 | 17 | земельный учаток | вовлечен | УР, г. Сарапул,ж/р Радужный,ул. Малиновая, 16 | неразграниченная государственная |  |  |  |  | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) – размещение индивидуального жилого дома | 1116 | 18:30:000727:111 | продажа | Распоряжение Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики № 04-р от 11.01.2021 г. Начальная цена 630 т.руб. Продажа назначена на 26.03.2021.. Не состоялась. Продажа назначена на 21.05.2021 гг. Не состоялась. Объявлен новый на 25.03.2022 г. Реализован за 624,9 руб. |  | оценка рыночной стоимости 0,7 т.руб | Гаврильчик Н.Н. 8 (34147) 41930 | 1
30 | 18 | нежилое помещение | не вовлечен | УР, г. Сарапул,Фурманова, 7, корпус 3 | МО |  | 161.2 | 18:30:000185:346 |  | встроенное помещение |  |  | продажа | Принято решение СГД № 5-131 от 27.05.2021 о продаже посредством аукциона по цене 3099,6 т.руб.Аукцион назначен на 30.08.2021 г. Не состоялся. Публичное предложение назначено на 27.10.2021 г. Продажа не состоялась. Заказана новая оценка. Объявлен аукцион на 28.02.2022 г. по цене 2712 т.руб. Не состоялся. новый назнанен на 05.04.2022 г. Не состоялся . Публичное предложение назначено на 30.05.2022 г. Не состоялось.На сентябрьской думе будет рассматриваться вопрос продажи без объявления цены |  | оценка рыночной стоимости 2,0 т.руб | Гаврильчик Н.Н. 8 (34147) 41930 |  | 1
31 | 19 | нежилое помещение | не вовлечен | УР, г. Сарапул, ул.Азина, 62 | МО |  | 46.3 | 18:30:000010:276 |  | встроенное помещение |  |  | продажа | Решением СГД дано согласие на продажу по цене 797 т.руб. Аукцион назначен на 12.04.2022 г. Не состоялся . Новый назначен на 26.05.2022 г. Не состоялся. Публичное предложение назначено на 08.07.2022 г. Объект снят с продажи , в связи с поступлением заявлением о предоставлении в безвозмездное пользование МВД. Вопрос о согласовании передачи будет рассморен на сентябрьском заседании СГД |  | оценка рыночной стоимости 0,7 т.руб | Гаврильчик Н.Н.. 8 (34147) 41930 |  | 1
32 | 20 | земельный участок | вовлечен | УР, г. Сарапул,Электрозаводская, 12 д | неразграниченная государственная |  | 58523 | 18:30:000047:3 |  | строительстельная промышленность (код 6.6), размещение ОКС, предназначенных |  |  | аренда | Распоряжение Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики №1196-р от 12.07.2021 г. Объявлен аукцион на 03.09.2021 г. По цене 2772. т.руб Аукцион не состоялся.В соответствии с Распоряжением Главы УР от 11.04.2022 г. № 93-РГ земельный участок предоставлен для инвестиционного проекта. |  | оценка рыночной стоимости 1,6 т.руб | Гаврильчик Н.Н. 8 (34147) 41930 | 1
33 | 21 | нежилое помещение | не вовлечен | г.Сарапул, ул. Элетрозаводская 1б | МО |  | 62 | 18:30:000025:1075, 18:30:000025:1076; 18:30:000025:1077 |  | Встроенное нежилое помещение |  |  | продажа | СГД № 30-162 от 24.06.2021 г. дано согласие на продажу. Цена объекта 502 т.руб т. Аукцион назначен на 23.08.2021 г. Аукцион не состоялся. Публичное предложени назначено на 21.10.2021 г. Не состоялась. Новая назначена на 02.12.2021. Не состоялся. Дано согласие на продажу по цене 470 т.руб. Аукцион назначен на 12.04.2022 г. Не состоялся. Публичное назначено на 23.05.2022 г. Не состоялось. Назначено новое на 05.07.2022 г. Не состоялось. На сентябрьском заседании СГД будет рассмотрен вопрос о продаже без объявления цены |  | Оценка рыночной стоимости 1,5,8 т.руб. | Гаврильчик Н.Н. 8 (34147) 41930 |  | 1
34 | 22 | земельный участок | не вовлечен | УР, г. Сарапул, ул.Азина, з/у 123 а/339 | неразграниченная государственная |  | 100 | 18:30:000003:533 |  | храненние автотранспорта (код 2.7.1.) -размещение гаража |  |  | аренда | Распоряжение Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики №1423-р от 24.08.2021 г. Объявлен аукцион на 08.11.2021 г. г. По цене 60. т.руб Не состоялся . Новый запланирован на 18.02.2022 . Не состоялся Новый назначен на 20.05.2022 г. Не состоялся. |  | оценка рыночной стоимости 1,6 т.руб | Гаврильчик Н.Н. 8 (34147) 41930 |  | 1
35 | 23 | земельный участок | вовлечен | УР, г. Сарапул, пер.Сельский, 7г | неразграниченная государственная |  | 1130 | 18:30:000683:165 |  | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) – размещение индивидуального жилого дома |  |  | аренда | Распоряжение Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики №1673-р от 06.11.2021 г. Проведена оценка рыночной стоимости арендной платы 100,2 т.руб. Аукцион назначен на 11.02.2022. Не состоялся. Продано по цене 112,2 т.руб |  | оценка рыночной стоимости 1,6 т.руб | Гаврильчик Н.Н.. 8 (34147) 41930 | 1
36 | 24 | земельный участок | вовлечен | УР, г. Сарапул, ж/р Радужный , ул.Рябиновая, 34 | неразграниченная государственная |  | 1181 | 18:30:000828:29 |  | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) – размещение индивидуального жилого дома |  |  | аренда | Распоряжение Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики №1672-р от 06.11.2021 г. Проведена оценка рыночной стоимости арендной платы 150, 00 т.руб. Аукцион назначен на 11.02.2022 г.продано по цене 500 т.руб. |  | оценка рыночной стоимости 1,6 т.руб | Гаврильчик Н.Н.. 8 (34147) 41930 | 1
37 | 25 | комплекс зданий с землей | не вовлечен | УР, г. Сарапул, ул. Горького , 39 а | МО |  | 407; 80,1 | 18:30:000258:30 18:30:000258:299 |  | для охраны здоровья, воспитательно-учебной деятельности | 3250 | 18:30:00028:3 | продажа | Принято решение о продаже комплекса по цене 7407, 3 т.руб.. Аукцион назнаени на 02.03.2022 г. Не состоялся. Новый назначен на 19.04.2022 г. Не состоялся. Публичное назначено на 29.06.2022 г. Не состоялось. Поступила заявка от АНО на передачу в безвозмездное пользование. Согласование передачи будет рассмотрено на сентябрьском заседании СГД |  | оценка рыночной стоимости 1,2 т.руб | Гаврильчик Н.Н.. 8 (34147) 41930 |  | 1
38 | 26 | нежилое помещение | вовлечен | УР, г. Сарапул,Советская, 124 | МО |  | 100.7 | 18:30:000327:675 |  | Нежилое помещение |  |  | продажа | Принято решение СГД № 5-195 от 28.01.2022 г. О продаже по цене 1208 т.руб. Публичное предложение назначено на 18.04.2022 г.Не состоялось. Депутатами дано согласие на продажу без объявления цены. Продажа запланирована на 27.07.2022 г. Объект реализован за 412 т.руб |  | оценка рыночной стоимости 1,2 т.руб | Гаврильчик Н.Н.. 8 (34147) 41930 |  | 1
39 | 27 | здание с подвалом | не вовлечен | УР, г.Сарапул, ул.Советская, 8 | МО |  | 309.6 | 18:30:000252:231 |  |  | 248 | 18:30:000252:3 | продажа , аренда, б/п | Принято из федеральной собственности , является ОКН, решение не принято. Вопрос о продаже посредством конкурса будет рассмотрен на сентябрьском заседании СГД |  |  | Гаврильчик Н.Н.. 8 (34147) 41930
40 | 28 | здание | не вовлечен | УР, г.Сарапул, ул.Труда, 8 | МО |  | 1860.5 | 18:30:000237:47 |  |  | 1238 | 18:30:000237:1 | продажа , аренда, б/п | Принято из федеральной собственности , является ОКН, находится в неудовлетворительном состоянии решение не принято. | свет 18 т.руб |  | Гаврильчик Н.Н.. 8 (34147) 41930 |  | 1
41 | 29 | земельный участок | не вовлечен | УР, г. Сарапул, ж/р Новосельский, ул.Юхнина, д.17 | неразграниченная государственная |  | 1016 | 18:30:000733:108 |  | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) – размещение индивидуального жилого дома |  |  | аренда | Распоряжение Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики №723-р от 17.05.2022 г. Проведена оценка рыночной стоимости арендной платы- 60,2 т.руб. Аукцион назначен на 15.07.2022 г.Не состоялся. Назначен новый на 02.09.2022 г. Со снижением цены на 10% |  | оценка рыночной стоимости 1,8 т.руб | Гаврильчик Н.Н.. 8 (34147) 41930 |  | 1
42 | 30 | земельный участок | не вовлечен | УР, г. Сарапул, ж/р Новосельский, | неразграниченная государственная |  | 860 | 18:30:000850:217 |  | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) – размещение индивидуального жилого дома |  |  | аренда | Распоряжение Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики №831-р от 30.05.2022 г. Проведена оценка рыночной стоимости арендной платы 50,9 т.руб. Аукцион назначен на 29.07.2022 г. Не состоялся. Назначен новый на 23.09.2022 г. Со снижением цены на 10 % |  | оценка рыночной стоимости 1,8 т.руб | Гаврильчик Н.Н.. 8 (34147) 41930 |  | 1
43 | 31 | земельный участок | не вовлечен | УР, г. Сарапул, ж/р Новосельский, | неразграниченная государственная |  | 1000 | 18:30:000850:218 |  | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) – размещение индивидуального жилого дома |  |  | аренда | Распоряжение Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики №831-р от 30.05.2022 г. Проведена оценка рыночной стоимости арендной платы 59,3т.руб. Аукцион назначен на 29.07.2022 г. Не состоялся.Назначен новый на 23.09.2022 г. Со снижением цены на 10 % |  | оценка рыночной стоимости 1,8 т.руб | Гаврильчик Н.Н.. 8 (34147) 41930 |  | 1
44 | 32 | земельный участок | не вовлечен | УР, г. Сарапул, ж/р Новосельский, | неразграниченная государственная |  | 930 | 18:30:000850:219 |  | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) – размещение индивидуального жилого дома |  |  | аренда | Распоряжение Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики №831-р от 30.05.2022 г. Проведена оценка рыночной стоимости арендной платы 55,2 т. руб. Аукцион назначен на 29.07.2022 г. Назначен новый на 23.09.2022 г. Со снижением цены на 10 % |  | оценка рыночной стоимости 1,8 т.руб | Гаврильчик Н.Н.. 8 (34147) 41930 |  | 1
45 | 33 | земельный участок | вовлечен | УР, г. Сарапул, ж/р Новосельский, | неразграниченная государственная |  | 950 | 18:30:000850:220 |  | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) – размещение индивидуального жилого дома |  |  | аренда | Распоряжение Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики №831-р от 30.05.2022 г. Проведена оценка рыночной стоимости арендной платы 56,3 т. руб. Аукцион назначен на 05.08.2022 г. Договор заключен с единственным заявителем по цене 56,3 т.руб |  | оценка рыночной стоимости 1,8 т.руб | Гаврильчик Н.Н.. 8 (34147) 41930 |  | 1
46 | 34 | земельный участок | не вовлечен | УР, г. Сарапул, ж/р Новосельский, | неразграниченная государственная |  | 1000 | 18:30:000850:221 |  | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) – размещение индивидуального жилого дома |  |  | аренда | Распоряжение Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики №831-р от 30.05.2022 г. Проведена оценка рыночной стоимости арендной платы 59,3 т. руб. Аукцион назначен на 05.08.2022 г. Не состоялся. Назначен новый на 07.10.2022 г. Со снижением цены на 10% |  | оценка рыночной стоимости 1,8 т.руб | Гаврильчик Н.Н.. 8 (34147) 41930 |  | 1
47 | 35 | земельный участок | не вовлечен | УР, г. Сарапул, ж/р Новосельский, | неразграниченная государственная |  | 827 | 18:30:000850:216 |  | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) – размещение индивидуального жилого дома |  |  | аренда | Распоряжение Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики №831-р от 30.05.2022 г. Проведена оценка рыночной стоимости арендной платы 49 т. руб. Аукцион назначен на 05.08.2022 г. Не состоялся. Назначен новый на 07.10.2022 со снижением цены на 10% |  | оценка рыночной стоимости 1,8 т.руб | Гаврильчик Н.Н.. 8 (34147) 41930 |  | 1
48 | 36 | земельный участок | вовлечен | УР, г. Сарапул, ж/р Новосельский, | неразграниченная государственная |  | 857 | 18:30:000799:77 |  | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) – размещение индивидуального жилого дома |  |  | аренда | Распоряжение Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики №831-р от 30.05.2022 г. Проведена оценка рыночной стоимости арендной платы 50,8 т. руб. Аукцион назначен на 12.08.2022 г. Договор заключен по начальной цене с единственным участником 50,7 т.руб |  | оценка рыночной стоимости 1,8 т.руб | Гаврильчик Н.Н.. 8 (34147) 41930 |  | 1
49 | 37 | земельный участок | вовлечен | УР, г. Сарапул, ж/р Новосельский, | неразграниченная государственная |  | 599 | 18:30:000799:304 |  | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) – размещение индивидуального жилого дома |  |  | аренда | Распоряжение Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики №831-р от 30.05.2022 г. Проведена оценка рыночной стоимости арендной платы 35,5 т. руб. Аукцион назначен на 12.08.2022 г. Договор заключен по начальной цене с единственным участником 35,5 т.руб |  | оценка рыночной стоимости 1,8 т.руб | Гаврильчик Н.Н.. 8 (34147) 41930 |  | 1
50 | 38 | земельный участок | вовлечен | УР, г. Сарапул, ж/р Новосельский, | неразграниченная государственная |  | 1000 | 18:30:000855:418 |  | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) – размещение индивидуального жилого дома |  |  | аренда | Распоряжение Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики №831-р от 30.05.2022 г. Проведена оценка рыночной стоимости арендной платы 59,3 т. руб. Аукцион назначен на 12.08.2022 г. Договор заключен по начальной цене с единственным участником 59,3т.руб |  | оценка рыночной стоимости 1,8 т.руб | Гаврильчик Н.Н.. 8 (34147) 41930 |  | 1
51 | 39 | земельный участок | вовлечен | УР, г. Сарапул, ж/р Новосельский, | неразграниченная государственная |  | 860 | 18:30:000855:414 |  | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) – размещение индивидуального жилого дома |  |  | аренда | Распоряжение Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики №831-р от 30.05.2022 г. Проведена оценка рыночной стоимости арендной платы 50,9 т. руб. Аукцион назначен на 19.08.2022 г. Аукцион назначен на 12.08.2022 г. Договор заключен по начальной цене с единственным участником 50,9т.руб |  | оценка рыночной стоимости 1,8 т.руб | Гаврильчик Н.Н.. 8 (34147) 41930 |  | 1
52 | 39 | земельный участок | вовлечен | УР, г. Сарапул, ж/р Новосельский, | неразграниченная государственная |  | 1000 | 18:30:000855:419 |  | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) – размещение индивидуального жилого дома |  |  | аренда | Распоряжение Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики №831-р от 30.05.2022 г. Проведена оценка рыночной стоимости арендной платы 59,3 т. руб. Аукцион назначен на 19.08.2022 г. Аукцион назначен на 12.08.2022 г. Договор заключен по начальной цене с единственным участником 59,3т.руб |  | оценка рыночной стоимости 1,8 т.руб | Гаврильчик Н.Н.. 8 (34147) 41930 |  | 1
53 | 40 | земельный участок | вовлечен | УР, г. Сарапул, ж/р Новосельский, | неразграниченная государственная |  | 819 | 18:30:000022:2888 |  | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) – размещение индивидуального жилого дома |  |  | аренда | Распоряжение Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики №739--р от 18.05.2022 г. Проведена оценка рыночной стоимости арендной платы 57,3 т. руб. Аукцион назначен на 19.08.2022 г. Аукцион назначен на 12.08.2022 г. Договор заключен по начальной цене с единственным участником 57,4т.руб |  | оценка рыночной стоимости 1,8 т.руб | Гаврильчик Н.Н.. 8 (34147) 41930 |  | 1
54 | 41 | земельный участок | не вовлечен | УР, г. Сарапул, ул.Азина, 172 г | неразграниченная государственная |  | 12752 | 18:30:000441:125 |  | склад (код 6,9) – размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению , распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов) , не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз :(склады) |  |  | аренда | Распоряжение Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики №1078-р--р от 01.07.2022 г. Проведена оценка рыночной стоимости арендной платы 606,5 т.руб т. руб. Аукцион назначен на 26.08.2022 г. |  | оценка рыночной стоимости 1,8 т.руб | Гаврильчик Н.Н.. 8 (34147) 41930
55 | 42 | нежилое здание | не вовлечен | г.Сарапул, ул. Барановская дача | МО | 1981 | 304.5 | 18:30:000298:2041 | 0 |  | 1873 | 18:30:000298:723 | продажа | Заказана оценка. Вопрос продажи будет рассмотрен на сентябрьском заседании СГД |  | оценка рыночной стоимости 6,2 т.руб | Гаврильчик Н.Н. 8 (34147) 41930
[18 empty] | 166 | 30
[18 empty] | Всего в ДК | 211